## SPO - 2020
OBJETO | GERSET | PRAZO PARA ENVIO AO GERSET | PRAZO DE ENTRADA NO GAP | UASG/SETOR | ENTRADA NO GAP | VALOR ESTIMADO | HOMOLOGAÇÃO PRETENDIDA | HOMOLOGAÇÃO ESTIMADA | ATRASO | TIPO | HOMOLOGAÇÃO EFETIVA | STATUS | OBSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA PNRF | - |  |  | PANT |  | 2000 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO | - |  |  | ALA 10 |  | 20000 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE EPI | - |  |  | ALA 10 |  | 100000 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | - |  |  | ALA 10 | 31/10/2019 | 20000 | 31/03/2020 | 24/03/2020 | -7 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | - |  |  | ALA 10 |  | 80000 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | - |  |  | ALA 10 |  | 50000 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | - |  |  | ALA 10 |  | 80000 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | - |  |  | ALA 10 | 30/09/2019 | 20000 | 31/01/2020 | 24/12/2019 | -38 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAL | - |  |  | ALA 10 |  | 20000 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO | - |  |  | ALA 10 |  | 132000 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | - |  |  | ALA 10 |  | 360000 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | - |  |  | ALA 10 |  | 925983.38 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO | - |  |  | ALA 10 |  | 150000 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE EPI | DS |  |  | PANT |  | 20000 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL | DS |  |  | PANT |  | 50000 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
FARMACOLOGICO | HANA | 28/09/2019 | 28/10/2019 | ES-NT | 07/11/2019 | 1000000 | 31/01/2020 | 10/02/2020 | 10 | 2 |  | NÃO INICIADO | TESTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | DS |  |  | PANT |  | 60000 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA | - |  |  | PANT |  | 5000 | 28/02/2020 | 28/02/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | DS |  |  | PANT |  | 30000 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO | DS |  |  | PANT |  | 30000 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS | - |  |  | PANT |  | 100000 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | - |  |  | PANT |  | 20000 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS E TUBULAÇÕES | - |  |  | PANT |  | 80000 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - |  |  | PANT |  | 5000000 | 31/07/2020 | 31/07/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELÉTRICOS | - |  |  | PANT |  | 40000 | 31/07/2020 | 31/07/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORE | - |  |  | PANT |  | 45000 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |  |  |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE DA FARMÁCIA DO ES-NT. | - |  |  | ES-NT |  | 1195000 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | - |  |  | ES-NT |  | 12800 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA PARA O LABORATÓRIO DO ES-NT | - |  |  | ES-NT |  | 95000 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO. | - |  |  | ES-NT |  | 55000 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES | - |  |  | ES-NT |  | 92000 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | - |  |  | ES-NT |  | 300000 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ES-NT | - |  |  | ES-NT |  | 9000 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | - |  |  | ES-NT |  | 156000 | 02/11/2020 | 02/11/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TERMOSSENSÍVEIS | - |  |  | ES-NT |  | 20000 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES | - |  |  | ES-NT |  | 42000 | 01/05/2020 | 01/05/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DO ES-NT | - |  |  | ES-NT |  | 925000 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE EPI | - |  |  | GAP-NT |  | 50000 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 0 | 4 |  | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO | - |  |  | GAP-NT |  | 70000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | - |  |  | GAP-NT |  | 75000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PERMANENTE) | - |  |  | GAP-NT |  | 37241.64 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS | - |  |  | GAP-NT |  | 60000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE GASES EM GERAL | - |  |  | GAP-NT |  | 45000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | - |  |  | GAP-NT |  | 60000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TI | - |  |  | GAP-NT |  | 40000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | - |  |  | GAP-NT |  | 82500 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | - |  |  | GAP-NT |  | 225000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO | - |  |  | GAP-NT |  | 37500 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TELEFONIA E COMUNICAÇÕES | - |  |  | GAP-NT |  | 33000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | - |  |  | GAP-NT |  | 60000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | - |  |  | GAP-NT |  | 75000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES | - |  |  | GAP-NT |  | 85474.95 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO/CONTRATOS - DO | - |  |  | GAP-NT |  | 6988751.23 | [5 empty] | NÃO INICIADO
HOSPEDAGEM | - |  |  | GAP-NT |  | 416944 | [5 empty] | NÃO INICIADO
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | - |  |  | GAP-NT |  | 670000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
PROJETO DE SEGURANÇA DE T.I. | - |  |  | GAP-NT |  | 195000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
PROJETOS SOCIAIS - PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA. | - |  |  | GAP-NT |  | 820000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | - |  |  | GAP-NT |  | 750000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | - |  |  | GAP-NT |  | 2250000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
SERVIÇOS OUTROS, PESSOA JURÍDICA | - |  |  | GAP-NT |  | 105271.7 | [5 empty] | NÃO INICIADO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -SERVIÇOS | - |  |  | GAP-NT |  | 5961 | [5 empty] | NÃO INICIADO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO | - |  |  | GAP-NT |  | 90000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - |  |  | GAP-NT |  | 7500000 | [5 empty] | NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL | - |  |  | GAP-NT |  | 168000 | [5 empty] | NÃO INICIADO